## Tabelle1
Projekt | Aktuelle Situation | Träger | geplanter Betriebsbeginn | U3 Plätze | Ü3 Plätze
Ortsteil Sebaldsbrück
KuFZ Zeppelinstraße (Umbau/Erweiterung im Bestand) | Nächsten Gespräche finden im Januar 2021 statt. | Kita Bremen | N.N. | 2 Gruppen | 4 Gruppen
KuFZ Beim Sattelhof (Öffentliche Fläche) | Mobilbau: Betrieb ist am 1. September 20 gestartet. Verstetigung: Rückmeldung von IB ausstehend Machbarkeitsstudie + ES-Bau liegen vor. Im Juli 2020 ging der Auftrag an Immobilien Bremen zur Prüfung und Umetzung eines Neubaus. | Kita Bremen | 2020/21 N.N. | 5 Plätze 30 Plätze | 50 Plätze 60 Plätze
Sebaldsbrücker Heerstraße / ehemalige Berufsschule | `- kein neuer Sachstand - Prüfung durch IB, ob ein Investorenprojekt möglich ist.
Galopprennbahn | Gespräche zur Nutzung der Fläche finden regelmäßig statt.
Ortsteil Hastedt
KuFZ Hohwisch (Umbau/Erweiterung im Bestand) | Phase 0 hat stattgefunden. Erstellung einer Machbarkeitsstudie durch Immobilien Bremen. | Kita Bremen | N.N.
Kinderhaus Dölvestraße / Am Rosenberg | Träger befindet sich in Klärung mit Investor bzgl. der Räumlichkeiten, Außenspielfläche sowie Höhe der Miete. | Kinderhäuser e.V. | KGJ 2020/21 | 4 Gruppen | 3 Gruppen
Kinderhaus Malerstraße (Elternverein) | Projekt befindet sich bei IB in der Prüfung, ob Container auf dem Gelände aufgestellt werden können, um eine Betreuung während Bauarbeiten zu gewährleisten. | Kinderhaus Malerstraße e.V. | N.N. | 1 Gruppe | 1 Gruppe
Ortsteil Hemelingen
Kinderhaus Kleine Marsch (Private Fläche) | Räumlichkeiten sind geeignet für einen Umbau. Finanzierung ist in Klärung. | DRK | KGJ 2022/23
Kita Diedrich-Wilkens-Straße (Private Fläche) | Nach Rücksprache mit dem Träger werden die notwendigen Vor- und Bauarbeiten deutlich länger dauern, sodass ein Beginn leider erst zum KGJ 2022/2023 realistisch ist. | SOS Kinderdorf e.V. | KGJ 2022/23 | 2 Gruppen | 2 Gruppen
Kita Schlengstraße/August-Bosse-Straße (Private Fläche) | Rückmeldung vom Träger, Start der Kindertagesstätte zum 17. Mai 2021. | Stepke | KGJ 2020/21 | 2 Gruppen | 4 Gruppen
Hemelinger Bahnhofstraße (private Fläche) | Rückmeldung vom Investor, dass Kita Ende 2021/ Anfang 2022 in Betrieb geht. | FRÖBEL | KGJ 2021/22 | 2 Gruppen | 3 Gruppen
Sportplatz Ellernstraße (SV Hemelingen) | Ausschreibung befindet sich bei IB in der Vorbereitung. | N.N. | Mobilbau N.N. Neubau N.N. | 3 Gruppen | 3 Gruppen
Kaufunger Weg | Vorlauf und Festbau gemeinsam sind auf der Fläche nicht möglich. IB prüft nun einen Festbau sowie einen alternativen Standort für einen Vorlauf. | N.N. | N.N. | 2 Gruppen | 2 Gruppen
Kita Schlengstraße | Offene Fragen wurden mit SV2-6-22 und LJA geklärt. Bauantrag wurde im Dezember 2020 eingereicht. | AWO | 4. Quartal 2022 | 3 Gruppen | 4 Gruppen
Ortsamt Hemelingen Godehardstr. 19 | Aufstellung von Container als Vorlauf für eine neue Kita beauftragt. Termin bei IB am 21.1.2021
BSA Hemelingen | ´- kein neuer Sachstand - ggf. Lärmproblem, weitere Prüfungen bzw. Gespräche folgen.
Ortsteil Arbergen
Sportplatz Arbergen | ´- kein neuer Sachstand - ggf. Lärmproblem, weitere Prüfungen bzw. Gespräche folgen.
Ortsteil Mahndorf
KuFZ Arbergen | Fertigstellung der ES Bau durch Immobilien Bremen. | Kita Bremen | KGJ 2023/24 | 3 Gruppen | 4 Gruppen
Kita Däumling Bürgerhaus Mahndorf - Umbau/Erweiterung im Bestand) | Prüfung durch die BZP findet statt. | Bürgerhaus Mahndorf | N.N. | 1 Gruppe (neu) | 3 Gruppen (Erhalt)
Spielplatz an der Lieth | Rückmeldung von Soziales, dass Spielplatz für Kita aktuell nicht zur Verfügung steht. Fläche wird nicht weiter betrachtet.
Projektoptionen